## Sheet1
Hoja de ruta del producto
ScanBuy | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
| SPRINT 1 |  |  | SPRINT 2 |  | SPRINT 3 |  | SPRINT 4 |  | SPRINT 5 |  | SPRINT 6
EPICA 0
EPICA 1-Inicio de Sesión
EPICA 2- Escaneo de productos
EPICA 3 - Gestión del carrito de compras
EPICA 4 - Procesamiento de Pagos
EPICA 5 - Monitoreo y análisis de compras
Definición de la visión del proyecto
Modelamiento de diagramas
Vista de inicio de sesión
Front-end Vistas:
Login/Registro/Home/Carrito/ Perfil
Escaneo de producto
Ver detalle del producto
Vista de carrito
Vista de edición de carrito
Vista de registro
Vista Recuperación de contraseña
Agregar producto mediante escaneo
Vista gestión de inventario
Pagar productos
Generar voucher
Recibir Voucher
Generar reporte de ventas
Hacer reportes y ver metricas de ventas
Ver estadísticas de productos mas vendidos
Supervisar compras en tiempo real