## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG
| Nombre Historia | Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | TAMAÑO | EPICA/Componente | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Inicio de sesión | Como cliente, quiero poder iniciar sesión en la aplicación | Cliente | Vista de inicio de sesión | S | 1.-Autenticación y gestión de inventario | 1 | 1 | Media | Por hacer
HU-02 | Registro de usuario | Como cliente, quiero poder registrarme en la aplicación |  | Vista de registro de usuario | S |  | 1 | 1 | Media | Por hacer
HU-03 | Olvido de contraseña | Como cliente, quiero poder reestablecer mi contraseña en caso de olvido |  | Vista de recuperación de contraseña | S |  | 2 | 2 | Media | Por hacer
HU-04 | Agregar producto | Como superadministrador, quiero poder agregar productos a la base de datos | Superadministrador | Vista de gestión de inventario | L |  | 2 | 1 | Media | Por hacer
HU-05 | Modificar producto | Como superadministrador, quiero poder modificar el detalle de los productos en la base de datos | [5 empty] | 1 | Media | Por hacer
HU-06 | Eliminar producto | Como superadministrador, quiero poder modificar el detalle de los productos en la base de datos | [5 empty] | 1 | Media | Por hacer
HU-07 | Escanear producto | Como cliente, quiero escanear el código de barras de un producto usando la cámara del la aplicación. | Cliente | Vista principal de escaneo de codigo de barras | L | 2.-Escaneo de Productos | 2 | 2 | Alta | Por hacer
HU-08 | Ver detalles del producto | Como cliente, quiero ver los detalles del producto escaneado y decidir si quiero agregarlo al carro. |  | Vista principal del producto escaneado | L |  | 1 | 2 | Media | Por hacer
HU-09 | Ver carrito | Como cliente quiero poder ver los productos que tengo en el carrito |  | Vista de carrito | S | 3-Gestión del carrito de compras | 2 | 3 | Baja | Por hacer
HU-10 | Modificar carrito | Como cliente quiero poder modificar el carrito en cualquier momento |  | Vista edición de carrito | S |  |  |  | Media | Por hacer
HU-11 | Pagar productos | Como cliente quiero poder pagar los productos que tengo en el carrito. |  | Vista principal de proceso de pago online | L | 4.-Procesamiento de pagos | 2 | 3 | Media | Por hacer
HU-12 | Generar voucher | Como cliente quiero poder recibir un voucher que confirme la transacción de mi compra |  | Vista principal de voucher emitida | S |  |  |  | Media | Por hacer
HU-13 | Recibir Voucher | Como Administrador, quiero poder escanear los vouchers de los clientes para confirmar sus compras. | Administrador | Vista escaneo voucher Administrador | L |  | 2 | 3 | Media | Por hacer
HU-14 | Generar reporte de ventas | Como Super admin quiero poder generar reportes de las ventas realizadas. | Super Admin | Vista principal de generación de reportes | XL | 5.-Monitoreo y análisis de compras | 3 | 4 | Alta | Por hacer
HU-15 | Hacer reportes y ver metricas de ventas | Super admin me gustaría hacer reportes con la información recaudada para ver métricas respecto a las ventas. |  | Vista de generacion de reportes | XL |  |  |  | Alta | Por hacer
HU-16 | Ver estadísticas de productos mas vendidos | Como Super Admin, quiero ver estadísticas de productos más vendidos para tomar decisiones informadas sobre el inventario. |  | Vista principal de estadisticas en base a las ventas | L |  |  |  | Media | Por hacer
HU-17 | Supervisar compras en tiempo real | Como administrador, quiero ver en tiempo real las compras que se estén llevando a cabo | Administrador | Vista principal compras en tiempo real | XL |  |  |  | Alta | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.

## Hoja 1
EPICA/Componente | Artefacto
1.-Autenticación y gestión de inventario | Vista de inicio de sesión
Vista de registro de usuario
Vista de recuperación de contraseña
2.-Escaneo de Productos | Vista principal de escaneo de codigo de barras
Vista principal del producto escaneado
3-Gestión del carrito de compras | Vista de carrito
Vista edición de carrito
4.-Procesamiento de pagos | Vista principal de proceso de pago online
Vista principal de boleta emitida
Vista escaneo voucher Administrador
5.-Monitoreo y análisis de compras | Vista principal de generación de reportes
Vista de generacion de reportes
Vista principal de estadisticas en base a las ventas
Vista principal compras en tiempo real