## Matriz de Responsabilidades
| R | Responsable de Ejecución
Product Owner | A | Aprueba
Scrum Master | C | Consultado-Colaborador
DBA | I | Informado
Desarrollador FrontEnd | ScanBuy
Desarrollador Backend 1
Desarrollador Backend 1
Tester QA
ScanBuy
v1.0
Producto o Entregable | Asignación RACI
| SM | DBA | Desarrollador FrontEnd | Desarrollador BackEnd 1 | Desarrollador BackEnd 2 | Tester QA | PO
Inicio | Damián Alburquenque | Alonso Leiva | Kevin Godoy | Alonso Leiva | Damián Alburquenque | Kevin Godoy | Christian Lazcano
Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I | I | R
SEM 1 | SM | DBA | Desarrollador FrontEnd | Desarrollador BackEnd 1 | Desarrollador BackEnd 2 | Tester QA | PO
Generación ideas de proyecto | C | C | C | C | C | C | I
Definición proyecto APT | C | C | C | C | C | C | I
SEM 2 | SM | DBA | Desarrollador FrontEnd | Desarrollador BackEnd 1 | Desarrollador BackEnd 2 | Tester QA | PO
Validación idea de proyecto | R | C | C | C | C | C | A
Identificación de mejoras en el proyecto | R | C | C | C | C | C | A
SEM 3 | SM | DBA | Desarrollador FrontEnd | Desarrollador BackEnd 1 | Desarrollador BackEnd 2 | Tester QA | PO
Definición visión del proyecto | R | I | I | I | I | I | A
Definición objetivos del proyecto | R | C | C | C | C | I | A
Definición requerimientos de alto nivel | R | C | C | C | C | I | A
SEM 4 | SM | DBA | Desarrollador FrontEnd | Desarrollador BackEnd 1 | Desarrollador BackEnd 2 | Tester QA | PO
Definición épicas e historias de usuario | R | C | C | C | C | I | A
Modelamiento de diagramas 4+1 | C | R | I | C | C | I | A
Creación del Product Backlog | R | C | C | C | C | C | A
Creación de Propuesta de diseño inicial | I | C | R | C | C | I | A
SEM 5 - SPRINT 1 | SM | DBA | Desarrollador FrontEnd | Desarrollador BackEnd 1 | Desarrollador BackEnd 2 | Tester QA | PO
Creación Scrum Charter | R | C | C | C | C | I | A
Preparación de ambiente de desarrollo | C | C | C | R | C | C | A
Sprint Backlog en Trello | R | C | C | C | C | C | A
Creación Vistas FrontEnd iniciales: Login, Home, Carrito, Perfil | I | I | R | C | C | I | A
SEM 6 | SM | DBA | Desarrollador FrontEnd | Desarrollador BackEnd 1 | Desarrollador BackEnd 2 | Tester QA | PO
Creación Primer Versión BBDD | I | R | I | C | I | I | A
Vista de inicio de sesión funcional | I | C | C | R | C | I | A
Vista de registro funcional | I | C | C | C | R | I | A
SEM 7 | SM | DBA | Desarrollador FrontEnd | Desarrollador BackEnd 1 | Desarrollador BackEnd 2 | Tester QA | PO
Vista de gestión de inventario (CRUD + Datos de prueba) | I | C | R | C | R | C | A
VIsta de gestión de categorías (CRUD + Datos de prueba) | I | C | R | C | R | C | A
Avance en vista de recuperar contraseña | I | C | C | R | C | I | A
FrontEnd Carritos Realtime | I | C | R | C | C | I | A
SEM 8 | SM | DBA | Desarrollador FrontEnd | Desarrollador BackEnd 1 | Desarrollador BackEnd 2 | Tester QA | PO
Escaneo de productos funcional | I | C | R | R | I | C | A
Detalle de producto al escanear | I | C | R | R | I | I | A
Agregar producto mediante escaneo | I | C | R | R | I | I | A
SEM 9 | SM | DBA | Desarrollador FrontEnd | Desarrollador BackEnd 1 | Desarrollador BackEnd 2 | Tester QA | PO
Documento de Arquitectura de Software | R | C | C | C | C | I | A
Vista de carrito funcional | I | C | C | I | R | I | A
Edición de carrito funcional | I | C | C | I | R | I | A
SEM 10 | SM | DBA | Desarrollador FrontEnd | Desarrollador BackEnd 1 | Desarrollador BackEnd 2 | Tester QA | PO
Recuperación de contraseña (OTP) COMPLETADO | I | C | C | R | I | I | A
Planilla de casos de prueba | I | I | I | I | I | R | A
SEM 11 | SM | DBA | Desarrollador FrontEnd | Desarrollador BackEnd 1 | Desarrollador BackEnd 2 | Tester QA | PO
Aqui estamos