## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
[5 empty] | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
ACTIVIDADES |  |  |  |  | PO | PRODUCT OWNER | Christian Lazcano | 13231
FASE 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO | Días | SM | SDEV1 | SDEV2 | SM | SCRUM MASTER/DESARROLLADOR BACKEND | Damian Alburquenque | 12154
Inicio | 10 |  |  |  | SDEV1 | SCRUM DEVELOPER 1 (DBA/DESARROLLADOR BACKEND) | Alonso Leiva | 9375
Project Charter | 2 | 2 | 1 | 1 | SDEV2 | SCRUM DEVELOPER 2 (DESARROLLADOR FRONT END/TESTER QA) | Kevin Godoy | 9375
Definición requerimientos de alto nivel | 1 | 1
Definición de alcance y EDT | 2 | 2 | 2 | 2
Matriz RACI | 1 | 2 | 2 |  |  | COSTO POR FASE
Roadmap | 1 | 1 | 1 | 1 |  | FASE 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO | 540301
Identificación de riesgos | 1 | 1 | 1 | 1 |  | FASE 2: DESARROLLO DEL PROYECTO | 3633480
Product Backlog Priorizado | 2 | 2 | 2 | 2 |  | FASE 3: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO | 203136
Diseño | 9 |  |  |  |  | Total HH por Fase | 4376917
Diseño modelamientos 4+1 | 3 | 4 | 2 | 2
Diseño inicial vistas del sistema | 4 | 1 | 1 | 8 |  | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACIÓN
Documento de arquitectura de software | 2 | 3 | 2 | 2 |  | AUTENTICACIÓN Y GESTIÓN DE USUARIOS | 745848
FASE 2: DESARROLLO DEL PROYECTO | Días | SM | SDEV1 | SDEV2 |  | GESTIÓN DE INVENTARIO | 318080
Preparación herramientas de desarrollo e implementación | 1 | 1 |  |  |  | ESCANEO DE PRODUCTOS | 768750
PROGRAMACIÓN DE COMPONENTES | 55 | 120 | 116 | 116 |  | CARRITO DE COMPRAS | 602812
Autenticación y gestión de usuarios | 12 |  |  |  |  | PROCESO DE PAGO | 868794
Registro de usuarios | 3 | 12 | 4 | 8 |  | GESTIÓN DE REPORTES | 329196
Inicio de sesión | 3 |  | 8 | 6 |  | TOTAL DESARROLLO | 3633480
Recuperación de contraseña | 6 |  | 28 | 10
Gestión de inventario | 5
Crud de categorías | 2 | 8 |  | 4
Crud de productos | 2 | 8 |  | 4
Carga de datos mediante CSV | 1 | 4
Escaneo de productos | 12
Integración API Escaneo | 1 |  | 6
Vista funcional escaneo | 7 |  | 28 | 20
Detalle del producto al escanear | 4 |  | 8 | 20
Carrito de compras | 8
Visualizar carrito de compras | 3 | 8 |  | 8
Modificar carrito de compras | 2 | 10 |  | 6
Implementación realtime en carritos | 3 | 10 | 10 | 4
Proceso de pago | 11
Integración método de pago WebPay | 3 | 12
Generación de compra y voucher | 6 | 24 | 16 | 12
Implementación escaneo de voucher | 2 |  | 8 | 10
Gestión de reportes | 7
Creación de reportes en base a ventas | 5 | 16 |  | 4
Exportación de reportes | 2 | 8
FASE 3: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO | Días | SM | SDEV1 | SDEV2
Pruebas de integración | 2 | 2 | 2 | 4
Paso a producción | 2 | 1 | 2 | 2
Marcha blanca | 1 | 1 | 1 | 1
Informe final del proyecto | 3 | 3 | 3 | 2
Retrospectiva del proyecto | 1 | 1 | 1 | 1
Lecciones aprendidas | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL | 85 | 149 | 140 | 146